## Sheet1
选矿厂2024年8月检修外委项目表
选矿厂 2024年8月 |  | 单位：62.81万元
项目单位 | 设备名称规格/型号和检修内容 |  |  | 选矿厂车间项目负责人 | 设备工程部项目负责人 | 完成时间
|  | 施工 | 合计
破碎车间 | 1、颚式破碎机 |  | 2.5 | 彭辉东 车纯宝 | 卢 杰
| 1.1 颚式破碎机维修。①更换下部边护板，螺栓紧固M36*180，10个；②更换动颚齿板；③更换定颚齿板，上块换至下块，上块换新；④更换护板；⑤进料漏斗前挡板拆装；⑥更换定颚齿板支撑条。 | 2.5
磨浮车间 | 1、磨机 |  | 3.5 | 岑正伟 唐 辉 | 张健华
| 1.1 半自磨机旁空压机拆装电机（拆装旧电机，安装新电机，材料甲供）。 | 0.2
| 1.2 更换球磨机进料小车密封圈。 | 3.3
| 2、管道 |  | 17.8
| 2.1 石灰房水管优化，原水管(DN25管1米，DN80管1.4米，DN50管0.8米）、阀门、弯头改成304不锈钢材质管件。 | 0.6
| 2.2 2#泵池至铜精扫DN400管道清堵(14米)，增加3套DN25冲洗水管。 | 0.9
| 2.3 更换1#旋流器上浆管，总长约6米，尺寸DN500，材质为衬胶耐磨管，材料甲供。 | 0.5
| 2.4 乙硫氨酯（z-200）药剂输送管路修复及新增备用管，总长约200米，尺寸DN50，材质为加厚版PVC管，材料乙供。 | 1
| 2.5 球磨总水路部分支路更换:(1)半自磨溜槽冲击水管,拆除更换DN100不锈钢管（304），长度约15米，并在支路前端加装一个DN100检修阀；(2)半自磨出料箱补加水管,拆除更换DN150不锈钢管（304），长度约18米，并在支路前段加装一个DN150检修阀；(3)振动筛前端冲击水管,拆除更换DN150不锈钢管（304），长度约12米，并在支路前端加装一个DN150检修阀；(4)振动筛后端冲击水管,拆除更换DN150不锈钢管（304），长度约12米，并在支路前端加装一个DN150检修阀。 （材料甲供，乙供20个DN150（304）不锈钢法兰） | 3.6
| 2.6 球磨总水路主管部分更换:主管部分更换DN450不锈钢弯头（304）一个并焊接法兰，更换DN450不锈钢直管（304）约10米并焊接法兰，更换DN400不锈钢管（304）约15米，并焊接法兰，安装DN350手动闸阀一个并制作平台，更换DN350不锈钢弯头（304）5个并焊接法兰、DN350直管约15米，并安装一个DN100排空阀及一个DN350手动阀，并制作平台，安装DN200手动闸阀一个并制作平台。材料甲供。 | 4.5
| 2.7 更换1#，2#磁选机，更换3#磁选机水管（拆装1#，2#磁选机，更换2寸不锈钢管约10米）。 | 2.7
| 2.8 铺设旋流器平台石灰搅拌桶至1#泵池（做一个DN400×500mm不锈钢（304）下料箱，铺设DN150PVC管道约90米，PVC管道以及管件乙供）。 | 1.5
| 2.9 铺设旋流器平台石灰搅拌桶至2#泵池（做一个DN400×500mm不锈钢（304）下料箱，铺设DN125PVC管道约80米，PVC管道以及管件乙供）。 | 1.3
| 2.10 铺设旋流器平台石灰搅拌桶至3#泵池（做一个DN400×500mm不锈钢（304）下料箱，铺设DN125PVC管道约60米，PVC管道以及管件乙供）。 | 1.2
| 3、设备 |  | 13.4
| 3.1 球磨南面侧瓦（60㎡）更换，檩条横梁修复防腐（40m），窗户部分更换（11.52㎡），清洗未更换部分窗户(8.7㎡)。 | 3.7
| 3.2 加固硫系统浮选机内槽，每槽浮选机内槽焊接不锈钢方通加固，共九台，其中一台将掉落的内槽拉起重新安装 | 3
| 3.3 3#皮带修补7处：胶接宽度0.65m，切断皮带、驳口、打磨、上胶、热熔。 | 3.4
| 3.4 磁选机高分子包胶1台。 | 3.3
铜精矿车间 | 1、一级泵房 |  | 7.34 | 汪小平 刘 力 | 黄鑫敏
| 1.1 更换铜精车间维修班顶上的工业水管，总长约50米，DN100不锈钢管（304）。 | 0.5
| 1.2 更换42米浓密池底环形工业水管，DN100不锈钢管（304）约20米，DN80不锈钢管（304）约10米。 | 0.35
| 1.3 更换60米1#、2#浓密机全套液压油管，长度约600米。 | 3
| 1.4 浓密机油缸及液压减速机维修：①拆卸减速机轴承及密封件1套；②油缸活塞杆补焊抛光、焊牙加工、缸筒损伤换新、更换全套密封、喷漆、组装试压，共11条；③制作高压橡胶软管5条(15米、4层钢丝、304不锈钢接头）。 | 3.49
| 2、二级泵房 |  | 2
| 2.1 对产生泄漏的二级泵房输送二标的硫精管道抢修，DN150的衬胶管，总计更换4条，每条12米 | 2
硫精矿车间 | 1、4#陶瓷过滤机槽底板更换（面积约3.5米x7米，厚度8mm，材质304不锈钢板）并防腐处理，槽底304不锈钢搅拌器加固（约30米）。 | 5 | 5 | 赖远能 陈文健 | 陈鑫
| 2、1#、5#环保池卧式渣浆泵、止回阀更换及管路改造(DN100,10米），环保池工业水管增加加压泵。 | 1 | 1
| 3、更换2#高压回水泵 | 0.5 | 0.5
| 4、更换消能站硫精管中压区电动球阀1个（DN150,300BL）。 | 0.2 | 0.2
| 5、抓斗SEW减速机维修：轴1个；端盖1个；5级齿轴1个；轴承6224，2件；轴承30309，1件；轴承30310，1件；轴承32207，2件；密封W AS118x150x12-NBR，2件；密封W45856224-AV，2件。 | 1.85 | 1.85
| 6、海拔235m处~339m处硫精管道（Φ180×18mm）及弯头更换，长度约30米；海拔478m处硫精管道（Φ180×18mm）及弯头更换长度约30米；海拔259m处磁硫管道（Φ180×18mm）及弯头更换，长度约10米；海拔640m处埋地高压回水管道（DN250)维修，长度约10米。 | 2.2 | 2.2
电控车间 | 1.厂区照明灯更换，共计射灯4盏，平台灯15盏。 | 0.6 | 0.6 | 郑旭斌 曾 芳 刘 鹏 | 卢杰
| 2.浮选区域摄像头整改，铺设RVV2*1.5电缆150米，网线150米。 | 0.4 | 0.4
精尾车间 | 1、东线公路13.5公里处制作安装DN600、长0.5米的不锈钢短接1个；更换DN600、长6米的工业下水管2条。 | 1.1 | 1.1 | 张宏伟 | 黄鑫敏
| 2、在庆长公司厂区内找工业下水管漏点（需要人工配合钩机）；更换DN600、长6米的工业下水管2条；制作和安装DN600、长约6米的304不锈钢弯头1个。 | 2.4 | 2.4
| 3、在船泵加压泵房后山桥架前，制作安装DN600、长4.75米的工业上水管304不锈钢短接1个（需要钩机配合人工进行施工）。 | 0.5 | 0.5
| 4、更换放矿支管36米（DN250、PN16），回收废旧放矿支管48米（DN250、PN10）及一条12米的尾矿管（DN500、PN10）。 | 0.52 | 0.52
| 合计 |  | 62.81